科研要报

2012年第9期(总第53期)

2012年9月1日

●陈国栋等    村级公益事业一事一议现状、

问题及对策

随着农村税费改革的不断推进，村级公益事业“一事一议”财政奖补模式已逐渐成为我国农村公益事业建设的主要形式。这一政策的实施，充分调动了广大农民参与农村公益事业建设的积极性，极大地改善了农民生产生活条件，密切了基层党群、干群关系，促进了村级民主建设，加快了新农村建设的步伐，实现了农村经济发展的良好局面。与此同时，农村“一事一议”财政奖补政策在运行实践中也出现了一些问题，需要予以充分重视，如存在“事难议、议难决、决难行”和“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的现象，部分项目进展缓慢，项目缺乏法律保障以及个别工程项目不实用等问题。本文对辽宁省凌源市三年来“一事一议”财政奖补试点工作的实践进行了深入研究探讨，总结了取得的成效，查找了存在的问题，提出了完善的建议。

村级公益事业一事一议现状、问题及对策(

——以凌源市试点实践为例

凌源市财政局  陈国栋  曹金楠

(村级公益事业“一事一议”财政奖补模式已逐渐成为我国农村公益事业建设的主要形式。这一政策的实施，充分调动了广大农民参与农村公益事业建设的积极性，实现了农业增效、农民增收、农村经济发展的良好局面。

一、“一事一议”财政奖补试点工作现状与成效

2009年，凌源市被确定为村级公益事业“一事一议”财政奖补工作试点县。三年来，该市按照“上限控制、重点倾斜、兼顾一般、先拟后建、建补同行”的管理模式，紧紧围绕农民最盼望、最急需的村级公益事业作为切入点，规范议事程序，健全制度机制，赢得了农民群众的广泛参与和支持，收到了良好的社会效果。截止目前，此项工作已覆盖全市22个乡镇、8个涉农街道办事处，共有303个村开展了“一事一议”财政奖补工作，受益人口达48万人，占农业人口的96%。截止2011年末，已实施“一事一议”项目401个，修路80万延长米，修桥83座，修护坝4.5万延长米，修垃圾池48个，水渠3万延长米，文化活动场所6.4万平方米，安全饮水管线9.3万延长米，机电井31眼。

凌源市2009年—2011年“一事一议”累计项目投资17842万元，其中：筹资筹劳总计10582万元，村集体投入1157万元，乡镇投入336万元，社会捐赠753万元，其他渠道5万元，申请财政奖补资金5009万元。以上数据表明财政部门积极发挥奖补资金“四两拨千斤”的作用，构建完整的财政奖补政策体系，取得了显著成效，是加快农村公益事业建设、统筹城乡发展、打造和谐社会的一项重大制度创新。

表1  凌源市“一事一议”财政奖补政策主要内容

| 对 象 | 标 准 | 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 在本村范围内，按照筹资政策和程序进行“一事一议”，并完成的公益事业。 | 按照筹资筹劳(折资)总额的1/2的比例予以补助，所需补助资金省财政承担80%，市、县承担20%。2009年农民人均筹劳调整至20元/天。2010年农民人均筹劳调整至50元/天。 | 村内水渠(灌溉支渠以下的斗渠、毛渠)、堰渠、桥渠、机电井、小型提灌或排灌站等小型水利设施，村内道路(行政村到自然村或居民点)和户外村内环卫设施、植树造林、村容村貌改造等村级公益事业建设。 |

农村“一事一议”财政奖补政策实行以来，收到了显著效果。

1.推进了新农村建设。一是村级交通状况得到了明显改观。如该市三道河子乡五道河子村四组，40多户农民世代生活在距主干路14公里的山沟里，而且路窄坡陡，平时只能走摩托车，稍大一点的车辆无法出入，下雨天道路常被冲断，群众的生产、生活十分困难。开展“一事一议”工作以来，村委会把修路确定为首选项目，得到了该组村民的全力支持，推选十位村民组成管理小组，施工时，男女老少齐动员，不计报酬，出工人数最多的时候达七、八十人，出现了几十年来从未有过的农民集体劳动的热烈场面。在村党支部的带领下，三年来，修建了一条长9000米、宽3米、厚20公分的水泥路，从偏僻山沟通到了公路。路畅通了，方便了农民的生产生活，山村里出现了小商小贩的身影，村民得到了实惠。二是项目建设促进了特色产业发展。该市宋杖子镇宋杖子村马杖子组，道路修好后，先后建温室大棚120多栋，冷棚25个，促进了蔬菜、瓜果产业发展，平衡了市场，而且解决了300多名剩余劳动力，农民年人均纯收入超过1.5万元，大大改善了人民群众的生活水平。村委会为了丰富农民的文化生活，又修建了1200平方米的文化广场，让农民劳作之余，精神文化生活质量得到了极大提高。

2.密切了党群、干群关系。通过实施“一事一议”试点工作，群众真正得到了实惠，县、乡(镇)干部深入田间地头，唠家常、问需求、解难题，与农户密切接触，党群、干群关系不断融洽，基本改变了过去“村干部上门要，老百姓不愿交，干群关系紧张”的局面。该市北炉乡在全乡普遍建立了“村民议政会”、“党员议事会”、“民主理财组”、“村民议事组”等群众组织，对“一事一议”项目实行民主决策和民主监督。村民的参证议政，不仅转变了村委会包办代替的运行机制，而且保障了农民知情权、参与权、选择权、监督权，有利地推进了村民民主政治的建设进程。通过干部组织群众议事，群众了解村干部为民办事的良苦用心，村干部的威信得到了恢复和树立，增强了凝聚力和号召力。

3.创新了村级公益事业工作新机制。一是“有人想事”。通过落实“一事一议”财政奖补政策，激发了农村基层干部和群众积极思考如何搞好本村(组)公益事业的积极性。那些原来不敢想的或是由于没有资金支持，想做也做不了的事情，现在都可以提出来议。二是“有人干事”。“一事一议”财政奖补项目的实施，由于机制灵活、方式民主，极大地激发了村民建设家园的积极性。三是“有人帮事”。实施“一事一议”财政奖补政策，由财政拨付奖补资金，这是对农村公益事业建设的最大帮扶。同时，交通、建设和水利等各有关职能部门，按各自职责帮助搞好项目的规划设计等，解决了农民群众的技术难题。乡(镇)、村干部经常到现场，主动帮助群众协调有关问题，保障了项目的顺利实施。

二、“一事一议”试点工作中存在的问题

“一事一议”财政奖补政策收到了显著效果应予高度肯定，但在运行实践中也出现了一些问题，需要予以充分重视。

1.个别村存在“事难议、议难决、决难行”的现象。一是事难议。目前，农村绝大多数青壮年都外出务工，且居住地点分散，平时家里只有老人、妇女和小孩儿留守，外出人员春节前后才能回家，因此整村议事难度大。二是议难决。有部分群众对筹资筹劳政策认识不到位，出于自身利益的考虑，对于项目产生的效益，因各家各户受益不同而产生异议，一些现在不受益、将来受益的项目难以形成统一的意见。如修路产生的效益，个别农户认为路延伸到自家门口会受益，不通过自家门口的不受益，对于将来受益但暂时不受益的提出反对，因此出现议难决的局面。三是决难行。目前，最重要的是资金缺口大。由于凌源市财政困难，在一事一议奖补项目上，暂无太大能力进行资金投入。村民自行筹集的资金相对于整个项目所需而言也是杯水车薪，导致议定的事项很难开展。如水泥路面，随着物价上涨、人工费提高、路基改造涉及征占地补偿、放树、开山费用太大等客观因素，致使初期议定的项目，后期无法实施。据统计，部分路面工程存在2/3的资金缺口，使得水泥路面无能力完成。农民按标准筹资筹劳基本只能保证路基改造的费用，如果没有外来资金，路面部分根本没有能力开工。

2.受筹资上限限制使部分项目进展缓慢。调研发现，“一事一议”工作在经济条件较为落后的村组开展较难。由于受筹资筹劳上限标准和农民收入水平较低的影响，自有资金很难独立完成较大的项目，而项目完不成就不能申请财政奖补，从而导致贫困村“一事一议”项目无法开展或进展缓慢。

3.存在“重建设、轻管理、重使用、轻养护”现象。一是完工项目的管护工作存在漏洞，已建成的村内公益事业设施，由于管理主体不明确，个别工程建成不久即受到损害或破坏，挫伤了农民筹资筹劳的积极性。二是项目后期管理、维护缺少资金，村民不愿再拿，村组无力承担，这在较贫困的地方尤其明显。

4.“一事一议”项目缺乏法律保障。由于“一事一议”公益事业属村民自治性质，村委会对拒绝履行承诺的村民和个别“钉子户”缺少制约手段。2005年农业部出台的《村级“一事一议”筹资筹劳管理办法(试行)》中第二十五条规定：“对没有正当理由不承担筹资筹劳的村民，村民委员会应进行批评教育，教育无效的，可依法按照村民会议或村民代表大会通过的村规民约进行处理”。这一规定在实际执行中存在一定的难度。村民大会或村民代表会议通过并签字后，一些村民仍持观望态度，从而导致筹款工作不能及时到位。

5.个别工程项目不实用。比如说村内垃圾收集点设施，本身是出于对环境保护的目的，但对农村目前来说实用性不是很大。农民的生活垃圾大部分用于饲养牲畜，以及土地的苗肥。加之受生活习惯和客观环境的影响，其垃圾集中堆放率远远低于城市，有的村建垃圾池后利用率很低，甚至完全成了摆设。再有个别乡镇建沼气池项目，可以方便农户照明，煮饭，温室保暖等，但沼渣、沼液的维护、清理却缺乏相关的技术，出现沼渣、沼液随意排放的现象，造成污染环境或处于闲置状态。

三、完善“一事一议”工作的建议与设想

“一事一议”工作在运行实践中出现的问题，需要不断加以解决完善。

1.创新议事方式，抓好宣传教育，发挥能人作用。一是利用多种方式了解群众意愿。对于外出打工人员较多，召开村民会议有困难，或议事达不到规定人数的村，可采取分片包干的办法，通过上门议事、电话议事、传真议事、短信和上网议事等多种方式，及时了解行走不便和外出人员的议事心愿。也可以在春节务工人员大量返乡之际，抓住有利时机开展“一事一议”工作，通过提高议事效率来降低议事成本，充分发挥“一事一议”工作的灵活性。二是加强对农民群众的宣传教育。充分利用宣传栏、广播、电视等各种新闻媒体，以及乡镇、村组干部入户走访宣传等多种有效形式，对农民群众做深入细致的思想政治工作，增强他们的全局意识和法制观念。对群众一时认识不足或一时转不过弯的，村干部要耐心教育说服，使广大村民把实施“一事一议”制度作为维护自己民主权益，为自己办好事情的重要途径，从而变被动为主动，变消极为积极。三是充分发挥乡村能人的带动作用。村党组织、村民委员会及成员要到在本地有一定影响和威信的村民中征求意见，鼓励他们关心乡村事业发展，带头参事、议事，并通过其影响力带动周围群众，形成人人为乡村公益事业发展出计献策的良好局面，并从中整理出群众要求最强烈、范围最广、投资投工额度与当地承受力相适合的议题进行梳理。

2.提高筹资和奖补标准，增加投入资金总量。

一是奖补标准应因地制宜，分类制定。省政府和财政部门可以结合本省实际情况，根据各市、县农村经济发展水平和农民人均收入，对于集体经济状况好、群众相对富裕的村，奖补的比例可以较低，对于老少边穷地区和项目筹资相对困难的村，应加大扶持力度，相应提高奖补标准。

二是筹资上限应适当放宽，灵活确定。现行政策规定筹资额不能超过省级政府规定的限额标准。调研中发现，有的村组依靠自身集体经济很难发展公益事业，有的项目即使通过了民主议事程序，却受到筹资上限控制，最终被搁浅。建议适当放宽农民筹资上限标准，由现在按上年度农民人均纯收入的1%调整为按1%—2%的比例确定筹资标准。

三是奖补办法应适当调整，奖补并行。目前，奖补办法规定，“一事一议”项目完成后才能申请奖补资金，即“先建后补”。这在实际操作中造成一些项目开工困难或因资金不足出现半截子工程。村组经济较贫困、资金需求较大的项目尤为突出。建议调整现行的奖补办法，由“先建后补”改为“建补并行”,在通过公益项目程序、筹集的资金基本到位并缴入专户后，财政部门先拨付部分奖补资金，待工程验收结算后再全部兑现。

四是资金的筹集使用应适当变化，更加灵活。首先，鼓励民间资本参与农村公益事业建设。国家和省应制定鼓励性的扶持政策，以探索多元化的筹资渠道。其次，应积极探索将“一事一议”财政奖补与支农资金整合，捆绑使用，集中搞一些大型的、关键的、急需的农村基础设施和公共事业建设。再次，应允许毗邻村、组联合申报项目。现行政策不允许跨村和村以上范围的公益事业建设，这一规定不利于农村公益事业统筹发展。如公路、水利、环卫、建沼气池等设施项目几个村共同建设可以共同受益，应在乡镇指导、毗临村协商、村民自愿基础上允许联合申报项目。

3.健全项目招标、验收和维护制度。一是对投资较大的重点项目，要公开招标，乡镇政府和村民代表可对招投标过程进行监督。项目竣工后要组织专业工程监理人员和村民代表对工程质量、完工期限、资金决算进行监督验收，防止半截工程和豆腐渣工程。二是在养护过程中，可通过委托承包、出售、租赁等各种民营化形式对公益事业设施进行市场化运作，可通过政府与个人订立合同，明确双方权力职责，政府对其监督。三是对那些可以明确受益范围的公益项目，在受益范围内实行村民自我维护和管理，成立专门的组织，按片进行维护和划分。村级公益事业后期的管护应考虑给予一定的后期养护资金，相关部门应积极探索逐步建立农村公益事业项目建设和管护一体长效机制，避免因缺乏管护资金缩短项目使用年限。

4.加强制度建设，完善相关政策法规。建议各村结合本地实际，将“一事一议”的议事规则写进《村民自治章程》和《村规民约》，以制度形式确定下来。省级相关部门要尽快完善约束农民履行义务的政策法规，不断提高村民的议事意识、议事水平和议事能力，确保其规范操作。同时，乡镇对村民会议表决通过的事项，事先要做好群众的思想发动和引导工作，在充分尊重民心民意的前提下，通过健全村民村规约束机制，使“一事一议”筹资筹劳在实践中不断丰富发展。

5.做好项目规划与衔接工作。一是应统筹规划“一事一议”项目建设。县乡两级要结合当地农村经济社会发展和农村公益事业的发展现状，坚持先规划、后议事、再建设。各乡镇政府应指导各村分轻重缓急，制订村级公益事业建设3—5年短期规划和5—10年长期规划。二是项目早部署，计划早下达。财政奖补项目应早安排，早实施，让农民群众早受益，由此可避免因气候因素(如雨、雪天气)而影响工程进度和质量。项目的制定实施应量力而行，充分考虑农民的承受能力，在不加重农民负担的情况下，可允许跨年度施工。三是坚持先规划后建设，防止重复建设和无效建设。县乡两级要把握好村级规划审查关，并定期进行整理、汇总工作，建立财政奖补项目库。年度末，省财政和农业部门下达下一年度各县财政奖补资金指导额度。各县在省下达的奖补额度内，从项目规划库中挑选农村急需的项目上报，避免无序上报，使公益事业建设科学化、合理化、长效化。四是奖补项目应突出重点，以点带面。一方面，“一事一议”项目应优先解决经济薄弱地区农民最迫切、最直接的公益事业建设项目，从而带动经济薄弱地区的经济发展，这样才能以点带面、统筹兼顾，更好地带动偏远山区经济的发展。比如偏远山区，经济条件较为落后的村申报的项目，应侧重于交通道路不畅的路面的拓宽，对于因各方面条件所限难以一步到位的，可先期进行农用车可通行的砂石路面的改造。另一方面各地区应做好新项目的试点推广工作。新项目在规划前，选取本地区一、两个有代表性的村作为试点，试点结束后对于农民反响一般，或效果不明显不能达到预期效果的项目，可不予推广，停止实施。

6.根据各地实际完善筹资筹劳政策。一是根据项目要求较高，少数工程村民出工达不到质量要求的，建议取消关于农民筹劳的规定，改为筹资。二是为解决部分贫穷村民筹资困难的问题，村委会应在与承包方签订项目建设合同时，提出“同等施工条件下优先雇佣本村村民”的要求，以增加村民收入，解决筹资问题。

7.加强对“一事一议”财政奖补工作监管。一是应该开发“一事一议”奖补项目信息管理系统，跟踪各地奖补资金拨付情况和全面反映工作动态。二是对“一事一议”项目资金的使用情况定期张榜公示，加大对“一事一议”筹资筹劳及财政奖补的公开公示力度，广泛接受群众和社会监督，真正做到公开透明。三是各级财政、农业部门每年都要对“一事一议”财政奖补项目和资金进行检查。对筹劳资金违规操作、虚报冒领、截留挪用、强行集资摊派、工作程序不规范、工程质量不合格等行为进行重点检查。对发现问题的责令纠正，问题严重的要追究责任，追回资金，确保奖补资金真正用在项目上。四是健全“一事一议”财政奖补工作激励机制，通过会议交流、情况通报等多种形式，加强试点经验交流和工作考核。通过对地方资金项目管理、宣传培训、农民满意度、制度建设等情况进行考核评价，并将考核结果作为下一年度分配财政奖补资金的参考，对试点基础工作扎实、成效显著的地区进行表彰奖励。

【责任编辑：寇明风】

(如有领导批示，请与省财政科研所联系)

地    址：沈阳市和平区南京北街103号 邮    编：110002

电    话：(024)22706630               电子信箱：czkyyb@163.com

# Footnotes

((本文系2011年辽宁省财政科研基金立项课题相关成果(项目批准号：11K001)。

# Text boxes

辽宁省财政科学研究所

辽 宁 省 财 政 学 会