科研要报

2016年第9期(总第95期)

2016年11月1日

●课题组  辽宁政府购买服务的实践探索

——以试点项目为例

为积极探索、推广简便实用、可复制的政府购买服务模式，加大对公益性服务项目的购买力度，推动政府购买服务改革向纵深发展，2016年，省财政厅会同省残联、省民政厅、省工商局及沈阳市、营口市财政局选取全省残联系统购买残疾人服务、省民政厅购买社会工作服务、省工商局购买流通领域农资商品抽检服务、沈阳市铁西区民政局购买居家养老服务和营口市城市公用事业管理局购买民兴河景观带养护服务等五个项目，作为重点领域推进的政府购买服务试点项目，总结、推广经验做法，以此示范和带动辽宁政府购买服务全面推进。本文通过对购买残疾人服务、社会工作服务和居家养老服务三个试点项目进展情况的跟踪了解和实地调研，总结了试点项目的经验和做法，深入分析了三个试点项目取得的成效以及存在的问题和不足，提出了研究解决问题的对策，为深化辽宁政府购买服务改革提供借鉴。

辽宁政府购买服务的实践探索

——以试点项目为例

省财政厅综合法规处课题组*

(2016年年初，辽宁省财政厅根据“先易后难、点面结合、突出重点”的原则，制发了《2016年辽宁省政府购买服务改革试点工作实施方案》(辽财综〔2016〕163号)，在省本级、市以下选择公共性、公益性较强的政府购买残疾人服务、社会工作、居家养老服务、流通领域农资商品抽检、市政建设维护等服务项目开展试点。为充分发挥试点项目的示范引领作用，形成相对规范、科学有效的项目范例，省财政厅对购买残疾人服务、社会工作服务和居家养老服务三个试点项目进行了督查和调研。通过三个试点项目购买服务操作模式的比较分析，总结可复制、可推广的经验做法，为完善辽宁政府购买服务管理制度和政策措施、规范政府购买服务流程、引导多元化社会力量参与提供公共服务、提高公共服务领域政府购买服务水平和效率具有重要意义。

一、三个试点项目实施的基本情况

(一)省残联系统政府购买残疾人服务试点项目情况

1.总体情况

2016年，全省残联系统共确定28个试点项目，预算资金2615.2万元。其中市级项目15个，预算资金2171万元，县级项目13个，预算资金444.2万元。项目主要集中在贫困残疾人家庭无障碍改造服务、残疾儿童康复训练服务、残疾人托养服务、残疾人辅助器具适配服务、残疾人职业技能培训、残疾人文化服务等方面。

2.沈阳市残联政府购买服务试点工作在县区全面铺开

沈阳市残联要求每个区县(市)都开展购买服务，共确定政府购买服务项目18个，购买服务资金984万元，承接主体性质多样化，包括有事业单位、国有企业、非国有企业、民办非盈利机构等。18个项目的购买方式以政府采购为主，并制定了服务标准与规范。截止11月底，18个项目均签订了服务协议或合同，

3.大连市残联规范推进政府购买残疾人托养服务和残疾儿童康复训练服务试点项目

一是程序规范。2016年，大连市残联确定了残疾人托养服务(预算资金1000万)和残疾儿童康复训练服务(预算资金200万)两个政府购买服务试点项目，制定了机构准入标准和服务规范，并采取向社会公开招标的方式确定承接机构。在招标文件中，对承接主体的准入标准、项目需求、服务要求及评标方法作出具体规定。承接主体确定后，大连市残联分别与各承接主体签订了购买服务合同，在合同中特别约定由综合评审小组对服务进行考核评审，评审结束后，按实际完成任务量据实结算，如承接主休未按合同约定完成服务内容，则不予支付经费，待整改合格后，再予以支付，如服务对象的满意率低于85%，则取消该机构次年采购项目的参与资格。

二是引入第三方评价机制。大连市残联在开展残疾人托养服务和残疾儿童康复训练服务项目的综合评审中引入了第三方评价机制，委托大连工业大学作为第三方评价机构，对项目实施情况进行考核评价。首先，由评价机构从服务机构的基本条件、服务的管理水平、规范化服务水平、服务成效以及资金使用绩效等5个方面设计评价指标体系，科学制定《大连市残疾人集中托养服务机构评估(暂行)方案》和《大连市残疾儿童康复训练定点服务机构评估(暂行)方案》；其次，由评价机构根据评价指标体系，对承接主体提供的服务进行全面的量化考评和现场打分，并随机抽取被服务对象家属发放满意度调查问卷。在资金使用绩效方面，评价机构将随机抽取一个月的会计账簿，重点检查残疾人享受资金补贴情况以及承接主体使用补贴资金的合理性情况；最后，由承接服务机构签署评价结果确认书，大连市残联依据考核评价结果与承接主体进行资金结算。

(二)省民政厅购买关爱孤儿社工服务试点项目情况

省民政厅购买的关爱孤儿社工服务是为孤儿学校的孤儿和教师提供特殊关爱和心理疏导等服务，促进孩子们在学习、人际关系、人格成长方面的健康发展，缓解教师心理压力。省民政厅将预算安排的30万元关爱孤儿社工服务项目在省民政厅门户网站上进行公示，包括项目名称、预算资金、项目内容、承接主体条件及服务项目要求等内容。按照《政府采购法》等政策要求，通过竞争性谈判的方式选取辽宁省心理咨询师协会为关爱孤儿社工服务项目的承接主体，并与其签订合同，明确双方的权利义务事项，约定服务费用按照中期评估和末期评价验收的结果分两次支付。为保障关爱孤儿服务质量，省民政厅制定了“服务量化标准”，主要包括关爱孤儿成长、教师心理疏导等服务标准。按照服务标准，对承接主体提供的服务质量进行中期评估和末期评价验收，根据评估和评价结果，与承接主体进行资金结算。

(三)沈阳市铁西区民政局购买居家养老服务试点项目情况

2016年，沈阳市铁西区民政局预算安排470万元，用于政府购买居家养老服务，主要通过“区域性养老服务中心”建设，以“12349”为老服务呼叫平台为依托，把居家养老服务“搬进”网络平台，为老年人提供“网络养老院”；以社会组织为依托，以社区服务为支撑，充分调动社区周边企业、医院、商家等服务资源，围绕着老年人的个性化需求提供方便快捷、周到细致、高效优质的服务。

一是以互联网为载体，打造全新养老服务模式。建立了“12349”为老服务平台，投入130万元，通过委托方式选择鸿飞网络科技有限公司，负责对“12349”为老服务平台进行网络日常维护、软件更新及终端建设，每年与该软件公司签订服务合同。在全区开展社区O2O云服务，为老年人打造互联网+居家养老服务。全区老年人通过拨打这个服务电话，在家里就能享受到现代化的网络养老服务。同时还不断升级网络服务的方式，为3万户老年人上门安装“一键通”电话机，制作3万枚防走失二维码胸牌，开启移动手机定位服务，这3项举措与12349服务平台相互配合，为老年人搭建了一个安全防护网络，切实有效地保护了老年人的日常安全。平台现有接线人员10人，实现了为老服务辐射到全区的128个社区，每年10万人次。为不同需求的老人提供各项优质服务，如：卫生服务、送货服务、午餐服务、家政服务等。

二是以社区为依托，丰富社区日间照料，为老年人提供零距离的服务。铁西区通过社区共整合了25家服务商家，分别在兴工街道九委社区和艳粉街道永善社区2个社区新建了两个区域性居家养老服务中心，其中兴工街道九委社区居家养老服务中心建筑面积600余平方米，艳粉街道永善社区居家养老服务中心建筑面积近1000平方米，老年人可以在养老中心开展文体活动、医疗保健、读书阅览、生活照料，应急救助、法律维权咨询服务和就餐服务，同时配有专兼职工作人员为老年人服务。2016年投入50万元，通过委托方式，选取有经验、信誉良好的连霞托老所和金牌家政公司两家社会组织作为承接主体，让老人用较低的价格就能享受到优质服务。铁西区民政局每年与承接主体签订服务合同，免费向承接主体提供服务场所、设备，承接主体与多家企业合作，为社区老年人提供多元化的服务，为老年人提供助餐、助浴、助医、助乐、助洁等养老服务，以及理发、家政、护理、送餐等上门服务。

三是以高质量的服务为标准，满足老年人多元化的服务需求。制定详细的养老服务标准、多元化的服务内容，以高水平的服务质量满足老年人的养老需求。养老服务人员要经过笔试、面试、体检合格、上岗培训合格后方可录用。同时，为了提高服务人员的业务技能和职业道德，省、市和区每年为服务人员进行护理知识和职业道德的培训。2016年，投入230万元，为“12349”呼叫平台接线员和居家养老服务员支付工资及缴纳社会保险，这些人员为老年人提供“一键通”呼叫服务，为生活困难、收入较低的空巢老人及高龄人，提供日间生活照料、精神慰藉等服务。按照区人社部门的劳务派遣合同，按月支付工资等。

四是以老百姓的口碑为评价标准，加强监督管理，确保服务质量。为进一步加强对社会组织提供服务进行监督管理，年末铁西区兴工街道、艳粉街道办事处和居家养老服务中心组织召开居家代表大会、发放调查问卷，对社会组织提供的服务进行评价，居家养老服务中心根据各方提出的意见和建议，不断改进养老服务的质量和水平。区民政局将以此评价结果作为下一年度选择承接主体的依据内容。

二、三个试点项目取得的成效及存在的问题

(一)取得的成效

1.为复制推行政府购买服务提供借鉴

辽宁选择的5个政府购买服务试点项目，即有全省残联系统的，也有省工商局和省民政局本级的，还有市级和县(区)级的，且服务项目均为公共性、公益性较强的。通过点面结合试点项目的开展，为总结、宣传试点项目好的经验和做法，规范政府购买服务操作流程、进一步扩大辽宁在公共服务领域政府购买服务范围、引导多元化社会力量参与提供公共服务，提供了可复制、可推广的示范借鉴，为政府机关转变职能，提供了新的思路。

2.提高了基本公共服务领域政府购买服务水平和效率

一是提高了残疾人的生活质量。大连市残联通过购买残疾人托养服务，提高和改善了智力、精神和重度残疾人的生活质量，减轻了其家属的家庭负担，促进了社会和谐稳定；通过购买残疾儿童康复训练服务，有的学员变得开朗健谈了；有的学员动手能力提高了；有的学员个性能力得到了发掘和培养；学员们学习情绪高涨，融入社会能力得到提高，得到了市政府和学生家长的高度认可，做到了“学生家长满意，服务机构满意，社会满意”。

二是提高了孤儿学校孤儿的心理健康水平，缓解了教师的心理压力。省民政厅通过对孤儿学校的孤儿和教师提供特殊关爱和心理疏导服务，使得孤儿学校的孤儿获得了积极的心态，掌握了调节情绪以及与同伴沟通和交流的方法，提升了他们的心理健康水平和适应社会生存的能力；使得孤儿学校教师的心理得到了疏导，缓解了心理压力。

三是提升了养老服务的社会化、专业化、市场化水平。老年人得到了实惠，大幅提升了幸福指数。沈阳市铁西区民政局通过居家养老为主体、社区养老为依托、单位养老为补充、机构养老为支撑“四位一体”的养老服务体系，弥补了传统养老院养老资源有限、床位不足、服务项目单一的问题，解决了老年人有守家待地传统观念，不愿离家养老的问题，不仅满足了老年人的基本生活要求，更提升了老年人精神上的层次，老年人在享受了形式多样的服务后，对居家养老新模式都赞不绝口。同时，也加快了社会组织的发展。沈阳市铁西区民政局在开展政府购买居家养老服务工作中，涌现出了“连霞爱心托老所”和“居家无忧(辽宁)社区服务有限公司”等优秀的服务组织，其中连霞爱心托老所依托专业养老机构所开展的助餐、助医、助乐、助洁等综合性的为老服务项目现已辐射周边6家社区，目前，已经发展成为一家集养老院、老年人大学、社区养老服务站于一体的大型连锁运营机构，前景广阔。

(二)存在的问题

1.政府购买服务操作程序尚需规范

一是大连市残联购买残疾人服务和沈阳市铁西区民政局购买居家养老服务项目没有在本部门门户网站上公开项目信息。二是沈阳市铁西区民政局购买居家养老服务项目承接主体的确定未能按照政府采购程序执行。目前，由于社会组织发展的不完善、不成熟，能够满足老年人服务需求的社会组织较少，为了满足老年人的需求，政府在选择社会组织的方式上只能通过委托方式，选择老年人心目中有影响力和社会覆盖面的社会组织。所以项目在实施过程中没有按照政府购买服务的规范流程进行政府采购，操作程序尚需规范。

2.社会组织承接政府购买服务的能力有待提高

目前辽宁社会组织等市场主体整体发展水平不高，多数规模较小，承接服务和筹集社会资源的能力不强，特别是有资质的政府购买服务承接主体数量和能力有限(据了解，辽宁每万人拥有社会组织的数量还不及江苏的一半)。从上述三个试点项目中可以看出辽宁社会组织等承接主体力量薄弱问题十分突出。如沈阳市能够提供专业养老服务的社会组织十分有限，养老服务的提供主体大都集中在社区和个人，只能根据以往的经验通过直接委托的方式选择养老服务社会组织，没有通过公开竞争、招标的方式来选择，导致购买服务承接主体的选择难以形成充分的竞争。目前符合条件能够承接购买残疾人服务项目的机构比较少，在政府采购环节，经常会出现流标情况。

3.监督评估机制尚不完善

省民政厅购买关爱孤儿社工服务和沈阳市铁西区民政局购买居家养老服务项目尚未建立第三方评价机制，需要建立一套科学有效的监管和科学评估方法，为此，政府在购买公共服务的过程中监控和质量评估环节还比较薄弱，会严重影响财政资金使用效益与公众满意度。

三、建立和完善政府购买服务政策措施

(一)进一步规范政府购买服务行为

一是建立政府购买服务工作的事前、事中、事后全过程监管机制。加强事前管理，各级财政部门应抓好政府购买服务项目支出编制工作，将政府购买服务项目的申报、审核、批复纳入部门预算编制流程，从源头上保障政府购买服务指导性目录内的项目，均编制政府购买服务项目支出，确保政府购买服务指导性目录内的项目应编尽编。加强事中管理，购买主体要将预算批复的政府购买服务项目相关信息在本部门的门户网站上公开，接受社会监督。同时做好项目执行情况的监督管理，及时了解掌握购买项目实施进度及资金运作情况，督促承接主体严格履行合同，确保服务质量，提高服务对象满意度。承接主体履行合同约定后，购买主体应及时组织对合同履行情况进行检查验收，根据合同约定和国库集中支付制度规定向承接主体支付购买服务资金。加强事后管理，项目实施完成后，购买主体要采取自行评价或委托中介机构对政府购买服务项目进行绩效评价。财政部门要加强对绩效评价工作的组织指导，积极引入第三方，根据需要选择部分政府购买服务项目开展重点评价和再评价。政府购买服务绩效评价结果应作为以后年度编制政府购买服务项目支出和选择承接主体的重要参考依据。二是有条件的行业主管部门应研究制定政府购买服务项目标准，为综合评价提供科学依据。

(二)进一步完善政府购买服务相关政策

一是按照《关于做好政府购买服务指导性目录编制管理工作的通知》要求，各级财政部门组织本级部门编制分部门政府购买服务指导性目录，从源头上加强项目管理。二是加大社会组织承接政府购买服务政策支持力度。按照国家的政策要求，结合辽宁实际，制定支持和规范社会组织承接购买服务的具体政策措施，通过采取孵化培育、人员培训、项目指导、公益创投、优化社会组织发展环境等多种途径和方式，对社会组织提供政策支持和指导，不断提升社会组织承接服务的能力和水平。

(三)建立全方位的监督管理机制

一是充分发挥职能部门的监督管理作用。财政、审计部门要加强对政府购买服务的监督、审计，确保政府购买服务资金规范管理和合理使用。民政、工商管理等部门要将承接主体承接政府购买服务行为信用记录纳入年检(报)、评估、执法等监管体系，不断健全守信激励和失信惩戒机制。二是购买主体要建立监督检查机制。加强项目监督，严格遵守相关财政财务管理规定；加强对政府购买服务的全过程监督，发现偏离合同目标和绩效目标的行为应及时采取措施予以纠正。

(四)扩大重点领域政府购买服务改革试点范围

探索由省直部门牵头推进县(区)政府购买服务项目改革试点。选取养老、残疾人服务、法律援助、社区矫正、文化、医疗卫生、环保、市政建设维护等公共性、公益性较强的政府购买服务项目，由省直部门分项目制定政府购买服务改革试点工作实施方案，推进市、县(区)开展政府购买服务项目试点，以此示范和带动政府购买服务改革工作。

【责任编辑：寇明风】

(如有领导批示，请与省财政科研所联系)

地  址：沈阳市和平区南京北街103号  邮    编：110002

电  话：(024)22709936                电子邮箱：czkyyb@163.com

# Footnotes

(* 课题组组长：宋杰，课题组成员：史虹、刘子旗。

# Text boxes

辽宁省财政科学研究所

辽 宁 省 财 政 学 会